## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 办公区供暖改造及整治
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处
项目负责人 |  | 张雅彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601270703
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.3996 | 137.2005 | 0 | 137.1005 | 0 | 10 |  | 99.93% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.3996 | 137.2005 |  | 137.1005 |  | — |  | 99.93% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.管理处机关办公楼暖气系统上下水已超使用年限，漏水问题频发，拟对处机关办公楼现有采暖及上下水系统进行彻底改造； 2.管理处马驹桥管理所办公用房目前无采暖系统，为解决冬季采暖问题，保障马驹桥管理所正常办公需加装电锅炉及暖气片； 3.管理处小红门南里28号院已从北京渔阳出租汽车集团公司依法收回，现违建已完成拆除，院落无围墙，确保小红门南里28号院消防、防疫、供排水、财产等安全，消除基本安全隐患，及保障小红门管理所正常办公，拟对朝阳区小红门南里28号院建设临时围挡等内容，对院落进行封闭管理，确保现场处于安全可控状态。 | [5 empty] | 1.完成了管理处机关采暖及上下水系统改造，保证了正常办公的需求。 2.完成了马驹桥管理所办公用房内采暖系统及电锅炉的安装 3.完成了小红门南里28号院的封闭及监控系统的安装等内容，保证了办公区的安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：
|  | 质量 指标 | 指标1：工程质量合格，保证正常供暖及院落封闭要求 |  |  | 合格 | 验收合格 | 40 |  | 40
|  | 时效 指标 | 指标1：30天内完成以上工程 |  |  | 1月 | 1.5月 | 20 |  | 15 |  | 施工时因供暖季，导致施工滞后，与预期存在偏差
|  | 成本 指标 | 指标1：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：达到供暖要求，满足正常办公，低碳节能 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度达到90%以上 |  |  | 90 | 95 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.99