## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处
项目负责人 |  | 张雅彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601270703
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.96 | 18.4065 |  | 18.4065 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.96 | 18.4065 |  | 18.4065 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总预算控制数20.96万元以内 | [5 empty] | 完成公务用车购置项目一辆，资金总额18.40646万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：1辆 |  |  | 1辆 | 1辆 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 指标1：
|  | 时效 指标 | 指标1：2022年12月31日前完成 |  |  | 2022年 | 2022年 | 20 |  | 15 |  | 12月31日前，因疫情原因市政采中心未恢复正常办公，车辆无法完成注册登记手续。
|  | 成本 指标 | 指标1：项目总预算控制数20.96万元以内。 |  |  | 20.96万元 | 18.40646万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：满足单位日常业务工作用车需求，保证本单位日常工作的正常开展 |  |  | 项 | 项 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理处职工满意的≥90%。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 12月31日前，车辆未完成注册登记手续,车辆未到位。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94