## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 平原造林工程林木养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处
项目负责人 |  | 冯婧瑄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83938922
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 334.4017 | 334.4017 | 0 | 324.1846 | 0 | 10 |  | 96.94% |  | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 334.4017 | 334.4017 |  | 324.1846 |  | — |  | 96.94% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对北京市凉水河管理处所管辖的新开渠石槽桥至凉水河亦庄1号坝上游30米范围内的平原造林绿化进行养护，绿化养护面积880004.4平方米，养护措施主要包括清除杂草、病虫害防治、浇水施肥、修剪、树木防寒等，保证绿化植物的成活率，营造更好的河道景观及水清岸绿的宜人环境。 | [5 empty] | 完成对北京市凉水河管理处所管辖的新开渠石槽桥至凉水河亦庄1号坝上游30米范围内的平原造林绿化进行养护，绿化养护面积880004.4平方米，养护措施主要包括清除杂草、病虫害防治、浇水施肥、修剪、树木防寒等，保证绿化植物的成活率，营造更好的河道景观及水清岸绿的宜人环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：绿化面积 |  |  | 880004.4㎡ | 880004.4㎡ | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 指标1：
|  | 时效 指标 | 指标1：
|  | 成本 指标 | 指标1：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：绿化养护时间 |  |  | 365天 | 365天 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：绿化、绿地维护达到的标准 |  |  | 植被成活率达90%以上 | 基本达到90%以上 | 15 |  | 13 |  | 养护成活率基本达到，但由于夏季病虫害高发季，导致部分林木致死，已及时补植，根据此情况我处将增加巡查频次、严格考核，并要求养护单位增加巡查时长和次数，发现问题立即处理，防患于未然。
|  |  | 指标3：项目总预算控制数 |  |  | ≤334.401672万元 | 324.184648万元 | 15 |  | 14 |  | 在来年招标尽量更贴近预算金额。
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过开展绿化养护工作，保证平原造林的绿化植物成活，营造优美河湖环境 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 13 |  | 基本达到养护标准，但由于河道狭长，部分死角区域养护效果稍差，根据此情况，我处将死角列为重点考察区域，增加巡查频次，严格考核打分，发现问题立即处理。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿岸、河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.69