## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 凉水河管理处有限空间消隐
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处
项目负责人 |  | 杨丽颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83938909
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.4469 | 209.9362 | 0 | 209.9362 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.4469 | 209.9362 |  | 209.9362 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 马驹桥闸共有四处有限空间、洋桥橡胶坝站一处有限空间、万泉寺橡胶坝站一处有限空间，设计安装相应的安全设施，保证日常的有限空间作业安全可控的完成。 | [5 empty] | 马驹桥闸四处有限空间、洋桥橡胶坝站一处有限空间、万泉寺橡胶坝站一处有限空间，设计安装相应的安全设施，日常的有限空间作业安全可控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成马驹桥闸、洋桥橡胶坝、万泉寺橡胶坝3座水利工程有限空间消隐 |  |  | 3 | 3 | 30 |  | 30
|  | 质量 指标 | 指标1：验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 指标1：2023年四月底前完成 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：消除管理处有限空间安全隐患 |  |  | 良好 | 良好 | 30 |  | 18 |  | 消隐工程完成后马驹桥管理所有限空间依然存在部分安全隐患，例如人员操作不规范、测量设备数据存在误差等，我处将制定相应的操作规程及现场应急处置方案，将安全隐患发生事故的概率降到最低
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88