## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处
项目负责人 |  | 王贺然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83938987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.6649 | 135.4952 |  | 135.4952 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.6649 | 135.4952 |  | 135.4952 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 凉水河位于北京市南城、东南郊，干流发源于石景山区，流经海淀、西城、丰台、大兴、朝阳、北京市经济技术开发区、通州等区县，在通州区榆林庄闸上游汇入北运河。玉泉路桥以上称人民渠，玉泉路桥至莲花池暗涵出口称新开渠，莲花池暗涵出口至万泉寺铁路桥称莲花河，万泉寺铁路桥以下称凉水河。凉水河全长约68.41公里，主要水工建筑物三座暗涵：西五环暗涵、西四环暗涵、西客站暗涵；10座闸坝包括：万泉寺橡胶坝、洋桥橡胶坝、亦庄一号橡胶坝、亦庄二号橡胶坝、亦庄三号橡胶坝、分洪道闸、大红门闸、马驹桥闸、新河闸、张家湾闸。业务费包括预案编制、防汛物资采购、防汛抢险人员机械台班等费用。 | [5 empty] | 5月10日，完成项目计划采购沙袋、块石、防汛手电、电波流速仪、对讲机年费等防汛物资，防汛物资及设备采购71.8630万元、对讲机年费0.2160万元；10月7日完成重点部位盯守，隐患部位组织机械到场，完成抢险工作，防汛抢险费28.8000万元；组织专业预案编制单位勘查现场，全面了解流域内河道现状及调度情况，进行水利工程调度模拟计算，与上下游各单位进行走访演算，预测洪水淹没风险，完成防汛预案编制，防汛预案编制34.6162万元，项目共计135.4952万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：110271-编制、修订、审批调度运行方案等数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 30 |  | 30
|  | 质量 指标 | 指标1：物资验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 25 |  | 25
|  | 时效 指标 | 指标1：
|  | 成本 指标 | 指标1：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：220062-保证水利工程完整及安全运行 |  |  | 优良中低差 | 良 | 25 |  | 20 |  | 需要进一步提高防汛安全、确保凉水河防洪功能，保障附近居民生命财产安全。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95