## Sheet1
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导： | 蒋奇
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 隋英丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53238229
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.272 | 65.272 |  | 65.272 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.272 | 65.272 |  | 65.272 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成网络带宽服务（LAN接入方式）30M宽带接入，保障市排水中心的日常办公能够有序进行。 2.根据局年度计划安排以及《北京市水务信息化项目建设与运行管理办法》，完成2022年排水中心信息基础设施运行维护工作。 3.完成2022年信息系统运行维护工作，确保北京市排水业务管理信息系统（一期工程）、北京市农村污水处理和再生水利用设施运行监测系统两项目正常运行。 | [5 empty] | 1.完成网络带宽服务（LAN接入方式）30M宽带接入，保障市排水中心的日常办公能够有序进行。 2.按照目标设定完成2022年排水中心信息基础设施运行维护工作。2023年的运维工作还在进行当中，预计如期完成。 3.按照目标设定完成北京市排水业务管理信息系统（一期工程）、北京市农村污水处理和再生水利用设施运行监测系统两项目正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：信息基础设施维护 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：维护北京市排水业务管理信息系统（一期工程）正常运行 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3: 维护北京市农村污水和再生水利用设施在线监测系统正常运行 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4: 网络带宽服务（LAN接入方式）30M宽带服务一年 |  |  | 30M | 30M | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：符合《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2012）的相关技术标准和规程规范。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：保证单位全年系统正常运行。基础设施和网络通讯定期巡检，出现的系统故障，随时解决。 |  |  | 12月 | 10月 | 10 |  | 10 |  | 已按计划完成整体80%工作量
|  | 成本 指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤65.272万元 | 65.272万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 社会效益指标 | 指标1：保证互联网正常接入，单位办公网络通畅，电话通讯畅通；保证北京市排水业务管理信息系统（一期工程）和北京市农村污水与再生水利用设施在线监测系统的正常运行，各业务模块的功能完善和升级。 |  |  | 优良中低差 | 良 | 30 |  | 27 |  | 重大活动保障期间排水系统出现暂时无法登陆的情况，下一步，做好重点保障时期的应急准备。
|  | 生态效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位使用系统人员满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 10 |  | 8 |  | 用户反应运维工作中对系统数据同步更新的及时程度感到不满意，下一步，将优化数据同步，保障数据同步更新及时性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95