## Sheet1
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：高丹
项目名称 |  | 北京市中心城区排水与再生水设施运行监测
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 王琰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53238215
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2242.0045 | 2075.6582 |  | 2059.235 |  | 10 |  | 99.21% |  | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2242.0045 | 2075.6582 |  | 2059.235 |  | — |  | 99.21% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过《北京市中心城区排水与再生水设施运行监测》项目实施，定期对管理范围内污水处理厂、排水管网、排水户、再生水设施、污泥处理场所、汛期河道溢流口、水务侦察兵报警溯源，确保排水与污水处理设施安全稳定运行，进一步完善中心城区排水与污水处理设施运行管理手段，杜绝污水处理厂超标排放，防范水环境事故和城市内涝的发生，避免排水管道有毒有害气体超标，保障市民安全出行，强化监督管理，为政府有关部门对排水和再生水管网及其附属设施、污水及污泥处理设施的运行管理提供依据。 | [5 empty] | 全年实际完成监测数据12.9898万个，其中，污水处理厂完成5.3331万个，排水管网完成5.4732万个，再生水完成0.2307万个，污泥处理处置厂完成0.4104万个，排水户完成0.8282万个，粪便消纳站0.1152万个，水务侦查兵完成0.0054万个，临时任务完成0.5936万个，通过开展监测，能够及时发现运行管理过程中的问题并督促整改，进一步加强了中心城区排水与污水处理设施运行监管和排水户事中事后监管，确保中心城区排水和污水处理设施的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成监测数据 |  |  | ≥12.9709万个 | 12.9898万个 | 5 |  | 5 |  | 根据实际监管情况安排监测任务，部分监测任务数据量较大，完成监测数据超出年度指标值。
|  |  | 指标2：编写监测报告100份 |  |  | 100份 | 149份 | 5 |  | 5 |  | 项目两个包报告总数超出年度指标值。
|  |  | 指标3：每月提交电子报告1套，年报1套，全年共计13套。 |  |  | 13套 | 20套 | 5 |  | 5 |  | 项目两个包报告总数超出年度指标值。
|  | 质量 指标 | 指标1：排水户监测，依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）、“城镇污水排入排水管网许可”审查与决定-其他。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：污泥处置厂监测，依据《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：污水处理厂（再生水厂）监测，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 附录C。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：再生水监测，依据《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：排水管网监测，依据《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：全年对中心城区管理范围内污水处理厂、排水管网等进行监测，每季度根据实施计划完成监测任务。 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 7 |  | 监测任务均按要求完成，但由于疫情影响和设施未运行原因导致部分监测任务无法完成，造成项目金额退回2次，每次扣1.5分。对应任务已进行核减，核减预算金额已退回。下一步对项目执行进行全过程跟踪管理，督促项目按进度执行，减少因工作任务变化引起的预算调整。
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤2242.0045万元 | 2059.235万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 社会效益指标 | 指标1：定期对管理范围内污水处理厂、排水管网、排水户、再生水设施、污泥处置厂等进行监测，进一步加强中心城区排水与污水处理设施运行监管和排水户事中事后监管，确保排水与污水处理设施安全稳定运行。 |  |  | 优良中低差 | 中 | 10 |  | 6.5 |  | 项目监测范围、单位、种类、频次、标准等指标未体现动态调整。下一步在项目申报和编写实施方案时对污水处理厂、排水管网、再生水等监测指标进行优化调整，减少监测频次，增加样本量调整的说明。同时，聘请专家论证时，重点论证监测范围、监测种类、监测指标、监测频次等内容。
|  | 生态效益指标 | 指标2：通过对排水与污水处理设施进行监测，监督运营单位达标排放，保障再生水供应质量，促进首都水环境质量改善 |  |  | 优良中低差 | 中 | 10 |  | 6.5 |  | 项目监测数据仅对超标项进行监管，数据成果整体利用不够。下一步加强历史数据的应用和不同监测数据的联动分析，通过分析研判历史监测数据，每年动态调整监测计划，对数据异常较多的监测项目增加监测频次，对长期正常的监测项目可减少监测频次。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运营单位、排水户对第三方检测单位规范性、专业性、客观性的满意度 |  |  | ≥90% | 99.27% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.92