## Sheet1
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 | [5 empty] | 主管领导：高丹、李晓亮
项目名称 |  | 北京市城镇排水管网与再生水利用设施巡查核查
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 王喆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53238220
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1480.325 | 1277.5814 |  | 1276.5014 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1480.325 | 1277.5814 |  | 1276.5014 |  | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对排水设施、再生水设施养护质量进行核查，全年共计核查排水管网1223.6公里、排水泵站112座次、再生水管网24公里、再生水加水点77点次、再生水泵站20座次、核查水影响评价规划建设项目125个，形成报告77份。通过项目实施，进一步加强监管工作，保障排水及再生水设施的安全稳定运行，推进全市再生水利用。 | [5 empty] | 执行期为2022年6月至2023年5月，已完成阶段任务。全年共核查排水管网1048.769公里排水管网、排水泵站142座次、再生水管线24公里、再生水加水点67点次、再生水泵站24座次、核查水核查水影响评价规划建设项目125个，形成报告61份。本项目部分子项目为跨年项目，因此按月分解任务并推进实施，均超额完成既定任务，未完成的子项目正按计划推进实施。通过项目实施，及时督促排水管网气体超标情况，及时发现隐患问题，督促运营单位落实整改，保障排水及再生水设施安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：中心城区排水管网及泵站巡查核查，全年核查排水管网812.4公里 |  |  | 812.4公里 | 核查686.499公里排水管网 | 2 |  | 2 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标2：中心城区排水管网及泵站巡查核查，清管行动专项检查36公里 |  |  | 36公里 | 完成“清管行动”专项检查36公里 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：中心城区排水管网及泵站巡查核查，泵站核查112座次 |  |  | 112座次 | 巡查核查142座次排水泵站 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：郊区排水管网巡查核查，全年核查排水管网343.2公里 |  |  | 343.2公里 | 核查362.27公里排水管网 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：郊区排水管网巡查核查-清管行动专项检查32公里 |  |  | 32公里 | 完成“清管行动”专项检查32公里 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：再生水设施巡查核查-再生水管网24公里 |  |  | 24公里 | 核查再生水管网23公里 | 2 |  | 2 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标7：再生水设施巡查核查-再生水泵站、泵房20座次 |  |  | 20座次 | 巡查核查20座次再生水泵站、泵房 | 1 |  | 1
|  |  | 指标8：再生水设施巡查核查-再生水加水点77点次 |  |  | 77点次 | 核查再生水加水点64点次 | 1 |  | 1 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标9：水影响评价规划建设项目排水与再生水设施巡查核查 |  |  | ≥125个 | 核查项目107个 | 2 |  | 2 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  | 质量 指标 | 指标1：北京市城镇排水管网与再生水利用设施巡查核查符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）等要求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目期内完成所有排水、再生水管线和再生水利用设施检查，以及“清管行动”专项检查，2022年9月前完成下凹式立交桥雨水泵站检查 |  |  | ≤12个月 | 截至目前，完成排水管网1048.77公里、再生水管线23公里、排水泵站142座次、再生水泵房泵房20座次、“清管行动”专项检查68公里，2022年9月前完成全部下凹式立交桥雨水泵站检查工作。 | 5 |  | 5 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标2：完成125个建设项目排水和再生水相关核查巡查任务。 |  |  | ≤12个月 | 核查项目107个 | 5 |  | 5 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标3：每月形成巡查核查报告。 |  |  | 12个月 | 按项目推进计划，每月形成巡查核查后报告 | 5 |  | 4 |  | 该项目子项《水影响评价规划建设项目》原计划由中标单位在项目执行期内（2022年5月至2023年4月）每月提交1份月度核查报告，共计12份，但该项目于2022年5月31日才完成合同签订工作，导致中标单位未开展5月核查任务，无法出具5月月度核查报告，已签订补充协议及时调整工作任务。其余子项目均按计划推进，每月形成巡查核查报告。
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤1480.325万元 | 1276.501382万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 社会效益指标 | 指标1：切实提高我市排水和再生水设施运行能力，加强政府对排水和再生水设施运行管理力度，形成政府有效监管，提高运行效率和管理水平，保障设施安全稳定运行，改善水环境。 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 排水管网体量大，无法实现核查全覆盖，因此采取抽查方式开展监管。2022年未抽查到的区域，发生了晨光东街排水管线坍塌，南护城河鸭子桥处再生水管线破裂情况。下一步需加强分析预测，进一步调整监管重点，优化抽查计划。
|  | 生态效益指标 | 指标1：及时发现沉积、浮渣等养护问题，督促运营养护单位提高养护质量，防止污水直排入河，改善中心城区水环境质量。 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 排水管网体量大，无法实现核查全覆盖，因此采取抽查方式开展监管。检查发现沉积、浮渣等问题，我单位督促运营单位按要求完成整改，但再次开展抽查时，仍会发现类似问题。排水户排水设施不完善，违规排水导致浮渣、沉积频发，只能通过增加养护频次的方式予以解决、清理，需要进一步督促运营养护单位提高养护质量。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：督促排水及再生水设施运营单位的强化主体责任，不断提高排水管网与再生水设施管理水平，进一步规范养护工作，持续深化行业监管水平，促进再生水广泛利用、保障排水安全稳定运行。 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 通过巡查核查及时发现问题，并建立台账督促运营单位及时整改，在不断提高排水管网与再生水设施管理水平上取得一定成效。但运营单位对同一类问题没有举一反三自查自纠，存在后续检查运营单位其他设施时发现相同问题的情况，需要进一步强化运营单位主体责任，要求运营单位严格开展举一反三、自查自纠工作，并运用《北京市污水处理和再生水利用服务效能考核管理暂行办法》开展绩效考核。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运营单位对第三方核查单位规范性、专业性、客观性的满意度 |  |  | ≥90% | 中心城区运营单位打分均在90分以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.99