## Sheet1
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：高丹、蒋奇
项目名称 |  | 北京市污水处理设施及污泥处理处置设施巡查核查
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 韩旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600349317
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 306.196 | 252.5406 |  | 252.4043 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 306.196 | 252.5406 |  | 252.4043 |  | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》、《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案（2019年7月-2022年6月）》、《北京市排水及再生水管理办法》等法律法规，以及《北京市水务局关于进一步加强农村污水处理设施运行维护和监督管理的通知》（京水务排〔2018〕63号）、《北京市农村污水处理和再生水利用设施运营考核暂行办法》的通知（京水务排〔2016〕142号）、《关于加强农村污水处理成本预算绩效管理工作的通知》（京财农〔2020〕370号）等相关要求，进一步加强我市污水处理及污泥处置设施的运行监管，确保污水处理及污泥处置设施安全稳定运行，进一步提高我市污水处理及污泥处置运行管理水平，维护良好的生态环境，开展我市污水处理及污泥处理处置设施巡查，并印制污泥转运联单。 | [5 empty] | 中心城巡查部分：已完成全部任务，共计巡查中心城区污水处理设施及污泥处置设施巡查量416座次，印制污泥转运联单80000份。 郊区巡查部分：已完成全部任务，对108座郊区城镇污水处理设施进行巡查134座次，每次抽查时监测其出水水质,并对42座万吨级以上设施污泥泥质进行监测46次；对8个郊区污泥处置设施巡查48座次，监测污泥处置设施产出品40个 ；对零散污泥处理处置设施巡查12座次；全年对污泥资源化利用设施进行巡查4座次。 农村巡查部分：执行期为2022年6月至2023年5月，已完成阶段任务，截至2023年2月底，抽查农村污水处理设施628座次，采集262个水样，12个泥样，监测276个有毒有害气体；抽查小型一体化污水处理设施67座次，采集22个水样，监测25个有毒有害气体；抽查三格化粪池360座次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：中心城区污水处理设施及污泥处置设施巡查量 |  |  | ≥408次 | 416次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：污泥转运联单 |  |  | ≥80000份 | 80000份 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：全年巡查农村污水处理设施800座次。每月选取26座且每区每月至少选取1座设施进行出水瞬时水样监测，全年共计312个出水瞬时水样，抽查9个区26座农村污水处理设施脱水污泥泥质；检测厂站有毒有害气体240座次，抽取气体气样480个。 |  |  | ≥800座次 | 628座次 | 3 |  | 3 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标4：全年抽查小型一体化设施90座次，抽测出水水样30个，抽测30座次小型一体化设施有毒有害气体 |  |  | ≥90座次 | 67座次 | 3 |  | 3 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标5：全年抽测480座次三格化粪池 |  |  | ≥480座次 | 360座次 | 3 |  | 3 |  | 已按计划完成整体75%工作量。
|  |  | 指标6：全年对99座郊区城镇污水处理设施进行巡查132座次，每次抽查时监测其出水水质，并对42座万吨级以上设施污泥泥质进行监测 |  |  | 132座次 | 134座次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：全年对10个郊区污泥处置设施巡查48座次，监测污泥处置设施产出品40个 |  |  | 48座次 | 48座次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标8：全年对小散远污泥处理处置设施巡查12座次 |  |  | 12座次 | 12座次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标9：全年对污泥资源化利用设施进行巡查4座次 |  |  | 4座次 | 4座次 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 指标1：《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）、《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）、《北京市农村污水处理和再生水利用设施运营考核暂行办法》（京水务排〔2016〕142号） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂水污染物排放标准》 （DB11/890-2012）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）等标准规范及要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》、《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》（CJ/T 362-2011）、《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（ GB∕T 23486-2009） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：全年完成污水处理及污泥处理处置设施巡查。及时研判发现的问题，督促中心城区运营单位整改，开展复查，对整改不及时、不到位的，发函督促区水务局或运营单位加强整改；对郊区存在的问题进行通报并督促整改；每季度向市水务局汇报检查和整改情况 |  |  | 12 | 12 | 3 |  | 2 |  | 受疫情影响，巡查任务完成有所滞后，下一步将优化调整巡查计划和信息报送流程，提高完成时效。
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤306.196万元 | 252.404276万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障污水处理设施及污泥处置设施的有效运行 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 通过巡查发现仍有部分设施运行水平有待提高，下一步将继续加强重点设施巡查监管，督促运维单位不断提高运行维护水平。
|  | 生态效益指标 | 指标1：促进污水达标排放、污泥有效妥善处置，促进水环境的改善，维护良好的生态环境 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 部分设施仍存在水质、泥质超标，未按设计标准运行等问题，下一步将重点跟踪问题整改情况，督促运维单位不断提高运行维护水平。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：强化污水处理设施及污泥处置设施运营单位的主体责任，通过项目开展，进一步掌握我市污水处理设施及污泥处置设施运行情况，确定2023年监管重点，为监管提供辅助支撑。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运营单位对第三方单位规范性、专业性、客观性的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 未及时开展满意度调查工作。下一步在项目执行中提前部署满意度调查工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94