## Sheet1
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导： | 李晓亮
项目名称 |  | 排水许可专项费用
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 窦艺晗 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53238200
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 48.3 |  | 48.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.3 |  | 48.3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对城六区范围内申请户排水设施进行核实，保证城市排水设施安全正常运行。 | [5 empty] | 2022年全年共对2979户中心城区申请办理排水许可的排水户排水设施进行现场勘查，有效保证城市排水设施安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：对2100户排水户的化粪池、隔油池、检查井按照规范进行核查 |  |  | ≥2100户 | 2979户 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：在规定时间内完成排水户现场勘查工作，符合现场勘查要求 |  |  | ≥90% | 85% | 30 |  | 25.5 |  | 1.在规定时间内完成排水户现场勘查占比为81%; 2.符合现场勘查要求，一次性审核通过率89%。 改进措施：制定现场勘查手册，不定期对项目实施单位进行现场监督检查。
|  | 时效 指标 | 指标1：在项目周期内完成现场勘查任务 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤48.3万元 | 48.3万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过对排水户排水设施的核查，提高排水户对预处理设施的运营养护水平 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 排水户因设施养护不合格导致排水许可办理未通过的占比为45%，排水户对预处理设施运营养护的水平还有待提高。 改进措施：在项目执行过程中加大对排水户预处理设施运营养护的技术指导。
|  | 生态效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：排水户对第三方单位规范性、客观性的满意度 |  |  | ≥90% | 99.96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5