## Sheet1
项目支出绩效自评表（2022年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导： | 李晓亮
项目名称 |  | 自备井污水处理费代收
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心
项目负责人 |  | 甄毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53238201
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 16.2134 |  | 15.8084 |  | 10 |  | 97.5% |  | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16.2134 |  | 15.8084 |  | — |  | 97.5% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成市管自备井用水户一级、二级水表水量现场核实工作，记录现场检查变化情况，汇总形成现场检查记录单； 2.完成市管自备井用水户用水、排水情况的现场核查，做到季度全覆盖； 3.辅助完成市管自备井用水户污水处理费征缴相关工作； 4.按月完成征缴数据整理、汇总、分析工作，按季度形成征缴工作总结； 5.辅助完成各类票据核对、整理、归档工作。 | [5 empty] | 1.完成236家市管自备井用水户436块一级表、115块二级表水量现场核实工作，记录并及时反馈7家用水户变化情况，汇总形成236份现场检查记录单； 2.完成236家市管自备井用水户用水、排水情况的现场核查，做到季度全覆盖； 3.辅助完成10月至12月市管自备井用水户污水处理费征缴各项工作，征缴总金额869.910128万元； 4.按月完成10月至12月征缴数据整理、汇总、分析工作，累计形成各类数据报表6份，工作总结报告1份； 5.辅助完成10月至12月各类票据核对、整理、归档工作，累计形成各类票据报表7份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：污水处理费工作总结 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：用水量核对、污水处理费核算准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：污水处理费欠费催缴、催缴通知送达完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：工作完成时间 |  |  | 3月 | 3月 | 10 |  | 9 |  | 未能督促项目实施单位及时完成验收。下一步将加强项目管理，提早谋划项目验收工作。
|  | 成本 指标 | 指标1：成本控制 |  |  | ≤16.213431万元 | 15.808431万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 社会效益指标 | 指标1：加强缴费用户管理，规范污水处理费征收工作，提升污水处理费政策知晓率 |  |  | 优良中低差 | 良 | 30 |  | 25 |  | 出现一次票据名称错误，给用户造成影响。下一步将继续规范污水处理费征收工作流程。
|  | 生态效益指标 | 指标1：不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：污水处理费缴费用户 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.75