## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度） | [13 empty] | 填报表人： | 赵鹏 | 联系电话： | 18510078911 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 宋秀瑜
项目名称 |  | 北京市大中型水库移民后期扶持工作专项经费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 赵鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18510078911 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关
|  | 年度资金总额 |  | 9.2728 | 0.1675 | 0 | 0.1675 |  | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.2728 | 0.1675 |  | 0.1675 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 对区级后扶工作人员进绩效管理培训，提高全市移民后扶工作人员政策水平，规范全市后扶管理工作； | [5 empty] | 对区级、镇级移民后扶工作人员进行绩效管理培训，提高全市移民后扶工作人员政策水平，规范全市后扶管理工作；受疫情影响，培训班调整为腾讯会议线上培训. | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2022年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2022年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2022年度完成的情况，如2022年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 举办1个班次培训 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11.《绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 培训学员75人次 |  |  | 75人次 | 32人 | 5 |  | 2.13 |  | 本次培训只针对区级后扶工作人员，涉及全市9个区，已完成预期目标。
|  |  | 培训周期2天。 |  |  | 2天 | 1天 | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响，培训班调整为腾讯会议线上培训，培训周期为1天。 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 培训合格率达到100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 2022年12月31日前完成培训 |  |  | 2022年12月31日前 | 于2022年11月30日完成培训 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 预算控制在9.2728万元内 |  |  | ≤0.1675万元 | 0.1675万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 提高移民后扶工作人员政策水平，规范移民后扶工作管理 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  | 17.第三方审核和部门评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 加强后扶工作人员多种形式的学习，进一步开拓视野，学习先进经验。 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度达到95% |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.13 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on A1: 王娟: 1.项目目标未调整的，按照预算公开的绩效目标表填报 2.中期监控时有调整的，按调整后的绩效目标表填报
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字