## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2022年度） | [13 empty] | 填报表人： | 王伟飓 | 联系电话： | 56695573 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水生态保护与水土保持中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息化运行维护费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水生态保护与水土保持中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 陈芳孝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56695606 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关
|  | 年度资金总额 |  | 66.8306 | 66.8306 | 0 | 66.8306 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.8306 | 66.8306 |  | 66.8306 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过对北京市水生态保护与水土保持中心的网络维护、安全系统维护、防病毒技术服务维护、基础运行环境运行维护以及应用系统的运行维护，确保网络及应用系统正常运行，为日常办公、相关业务、领导决策提供有力支撑，同时提高突发事件的响应速度，保障各项工作的顺利开展。 | [5 empty] | 网络及应用系统正常运行，为日常办公、相关业务、领导决策提供了有力支撑，提高工作人员工作效率和中心整体信息化、数字化、安全化水平，同时提高了突发事件的响应速度，保障了各项工作的顺利开展。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2022年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2022年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2022年度完成的情况，如2022年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 维护系统的套数 |  |  | 7套 | 7套 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11.《绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 设备、服务器无故障时间 |  |  | ≥8000小时 | ≥4600小时 | 7 |  | 4 |  | 服务时间还未满一年
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 7 |  | 7 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 7 |  | 7
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤480分钟 | ≤480分钟 | 7 |  | 7
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤10分钟 | ≤10分钟 | 7 |  | 6 |  | 响应时间有待进一步提高
|  |  | 安全测试针对重要应用系统进行脆弱性检查和漏洞扫描，并进行必要的安全加固 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 方案制定和前期准备工作完成时间 |  |  | 2022年4月中旬前 | 2022年 7月 | 7 |  | 6 |  | 方案制定略晚于预期
|  |  | 招标及签订合同完成时间 |  |  | 2022年6月中旬前 | 2022年6月中旬前 | 7 |  | 7 |  |  |  | 14.实际完成值与年度指标值不一致（或有扣分）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 67.4306万元 | 66.8306万元 | 7 |  | 7
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤1.99% | ≤1.99% | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 保障系统正常运行，支撑水资源决策/节约用水工作顺利高效开展效果较显著 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  |  | 提升本机构基础管理水平和信息化建设水平，加强信息安全防控效果较显著 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  |  | 在一定时期内发挥影响的年限，提升管理系统的信息化、数字化、安全化水平在2022年提升系统的信息化、数字化和安全化水平 |  |  |  |  | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心各科室满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字