## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人：卢金伟 | 联系电话：15901176985 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  | 主管领导： |  | 李凤翀
项目名称 |  | 流域水生态修复保护规划技术导则 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 市水务局规科处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 卢金伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901176985 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 26.9131 | 24.0402 | 0 | 23.8611 | 0 | 10 |  | 99.25% |  | 9.93 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.9131 | 24.0402 |  | 23.8611 |  | — |  | 99.25% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 在北京市河湖等水生态空间划定及管控规划成果的基础上，树牢山水林田湖草沙生命共同体理念，坚持保护优先、自然恢复为主，统筹流域上下游、左右岸、地表地下、城市乡村，协调开发利用与生态保护关系，用生态的方法解决生态的问题，宜林则林、宜田则田、宜水则水、宜草则草，因地制宜的系统推进流域水生态保护和修复，科学指导并规范北京市流域水生态修复保护规划编制，提升流域生态系统质量和稳定性，助力首都生态文明建设及绿色、高质量发展。 | [5 empty] | 完成预期目标。但时效指标滞后。项目于2023年11月完成标准修订成果（征求意见稿），11月20日通过课题承担单位组织的技术咨询，11月底完成标准修订成果（送审讨论稿），2023年12月18日通过市水务局组织的成果验收（地方标准预审）。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：流域水生态修复保护规划技术导则 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 指标1：成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：项目成果通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：完成项目成果报告 |  |  | 11 | 12 | 20 |  | 16 |  | “23.7”流域性特大洪水对强化流域系统治理，加强水生态持续向好提出出了新的要求，需从流域角度对技术标准修订稿草案进行补充完善。从而使时效指标未按期完成
|  | 成本 指标 | 指标1：经济成本指标：项目预算控制数 |  |  | ≤24.0402万元 | 23.8611万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升流域生态系统质量和稳定性，助力首都生态文明建设及绿色、高质量发展 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：科学指导并规范五大流域及其重要支流水生态修复保护规划编制 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 9 |  | 成果已应用于指导潮白河流域水生态保护修复规划编制，后续指导剩余四个流域相关规划编制
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on A1: 王娟: 1.项目目标未调整的，按照预算公开的绩效目标表填报 2.2023年上半年运行监控时有调整的，按调整后的绩效目标表填报
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字