## 地下水战略储备
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 魏红 | 联系电话： | 13693255103 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  | 主管领导： |  | 刘军梅
项目名称 |  | 北京市地下水战略储备区蓄采能力动态评价研究 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 市水务局地下水处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 魏红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693255103 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 48.875 | 0 | 48.7443 | 0 | 10 |  | 99.73% |  | 9.97 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 48.875 |  | 48.744 |  | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 调查研究密怀顺、西郊地下水储备区储备条件，完善密怀顺、西郊地下水储备区地下水数值模型，分析现状地下水储备量，研究建立水位~储备量关系，理清两处地下水储备区内市级地下水源地、应急水源地等重要水源地现状开采能力、输送能力，确定两处储备区内地下水源地可供城市使用开采规模、开采水量潜力；制定地下水储备区地下水常态监测方案。在此基础上，选取密怀顺地下水储备区为试点，开展地下水监测评价，为实现对地下水战略储备区蓄采情况动态评价提供基础支撑。 | [5 empty] | 以密怀顺地下水战略储备区、西郊地下水战略储备区为研究对象，开展了地下水战略储备区水文地质调查等储备条件的调查研究，完善了区域地下水数值模型，进行了储备水量分析，研究建立水位~储备量关系，以及可开采量、应急开采能力和水源地输送能力评价，确定了储备区地下水源地开采能力及开采潜力，提出了地下水战略储备区监测评价方案，并以密怀顺战略储备区为试点进行了地下水监测分析评价。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成《北京市地下水战略储备区蓄采能力动态评价研究》报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：完成《北京市地下水战略储备区地下水常态监测评价方案》报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标3：完成《密怀顺地下水储备区地下水监测分析评价（试点）》报告 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 指标2：成果数据的真实性、可靠性与规范性（定性） |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：本项目水源地调研深入现场，但由于部分水源井未使用时间较长，其出水能力不明，以及输水管道输水能力难以评估等原因，其调查成果数据部分可能与实际情况存在偏差。 改进措施：在今后的研究中加强开展现场试验、科学评估等工作。 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本 指标 | 指标1：委托费控制数 |  |  | ≤46.6978万元 | 46.6978万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高北京地下水资源的储备和应急保障能力，保障首都水资源战略储备安全，支撑首都高质量发展（定性） |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：项目成果对于提高北京地下水资源的储备和应急保障能力、实现对地下战略储备区蓄采情况动态评价起到了很好地促进作用，但由于资金限制，本年度仅开展了密怀顺和西郊地下水储备区的研究工作，对于全面保障首都水资源战略储备安全还存在一定差异。 改进措施：下阶段开展昌平、平谷、房山三处地下水储备区动态蓄采能力评价工作，为全面保障首都水资源战略储备安全提供支撑。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：实现对地下战略储备区蓄采情况动态评价，促进地下水资源可持续利用（定性） |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 98.3% | 10 |  | 9.8 |  | 资金预算与使用存在一定差异，今后开展预算前对工作进行细化并开展充分调研 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.77
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字