## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  | 主管领导： |  | 杨毅
项目名称 |  | 重大水务基础设施建设前期工作文件审核工作经费 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务规划研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 刘进 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523386 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 33.6425 | 11.9475 | 0 | 3.8668 | 0 | 10 |  | 32.36% |  | 3.24 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.6425 | 11.9475 |  | 3.8668 |  | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 在重大水务项目规划编制和项目审查过程中，开展现场查勘工作，组织专家咨询，高质量完成规划报告编制工作，同时做好项目前期文件技术审查工作，合理确定工程建设方案，严格控制工程投资，确保工程质量。 | [5 empty] | 协调组织我院相关科室完成对温榆河生态治理工程可研报告、顺义区城南新河工程项目建议书、怀河综合治理工程项目建议书（代可研）3个项目审查，编制完成评估报告1本，完成专家审查意见2份。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成审查项目数 |  |  | ≥5 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 指标1：形成专家咨询意见或工程评估报告满足水利部、市政府、水务局相关要求 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 指标1：满足相关规划编制工作进度和相关审查项目时间节点要求。 |  |  | 高 | 高 | 20 |  | 20
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤11.947500万元 | 3.866800万元 | 15 |  | 14 |  | 因23.7洪水，很多项目纳入增发国债项目，因此实际评审项目数量比原预期少。
| 效益 指标 | 经济效益指标
16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 指标1：优化北京重大水务基础设施投资，促进北京水务的规划落地 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.24
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。
Note on A1: 王娟: 1.项目目标未调整的，按照预算公开的绩效目标表填报 2.2023年上半年运行监控时有调整的，按调整后的绩效目标表填报
Note on J2: 王娟: 3.单位名称处盖单位公章/处室章，主管领导处主管领导签字
Note on C4: Administrator: 北京市水务局
Note on E7: Administrator: 所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
Note on G17: Administrator: 指标值设置存在问题。中期预算调整，成本指标相应调整。
Note on K17: Administrator: 年度指标值，小于等于33.6425.实际完成值3.8668.属于完成。不应扣分。鉴于指标值设置存在问题，可酌情扣分
Note on D25: Administrator: 请核实预算一体化中的三级指标